## Sheet1
프로젝트 일정표
2024년 08월25일~10월 25일
|  | 1 주차 | [6 empty] | 2 주차 | [6 empty] | 3 주차 | [6 empty] | 4 주차 | [6 empty] | 5 주차 | [6 empty] | 6 주차 | [6 empty] | 7 주차 | [6 empty] | 7 주차 | [6 empty] | 8 주차 | [6 empty] | 상태 | 진행사항 | 완료일
프로젝트 일정 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
문서작성
1 | 기타 문서 양식 작성 및 선정 | [63 empty] | 완료 | 100% | 9.01
2 | 간트차트 | [63 empty] | 완료 | 100% | 9.13
3 | 명세서, usecase diagram | [63 empty] | 중지 | 70%
4 | 화면설계서 | [63 empty] | 중지 | 30%
5 | ERD / DB Diagram | [63 empty] | 중지 | 30%
6 | SRS 요구사항 분석서 | [63 empty] | 2차완료 | ver0.2 | 9.18
7 | 프로젝트 기획서 | [63 empty] | 완료
8 | 발표용 ppt | [63 empty] | -
데이터 분석
| 농산물 가격예측 모델 구현 | [63 empty] | 중지 | 90%
| 계절 예측 모델 구현 | [63 empty] | 중지 | 30%
통합 머신러닝 모델 개발
apI 문서화
백엔드
데이터베이스 설계
API 설계
서버 구축
프론트엔드
UI/UX 디자인
컴포넌트 개발
백업 / 테스트 | [64 empty] | 진행도 | 특이사항
| Data 분석 정확도 test | [63 empty] | 1차 진행 | 신뢰도70%
UI 작동 test
Beta Test
최종 발표
농산물 가격 예측 모델 구현 90%
VER 0.1
백엔드 전체
백엔드 전체
농산물 가격 예측 모델 Test
10pg
서버 구축
상시진행
계절 예측 모델 구현(30%)
문서발표
DB 설계
1차 중간발표
백엔드 전체
2차 중간발표
백엔드 전체
VER 0.2
VER 1.0
계절 예측 모델 구현(100%)
농산물 가격 예측 모델 구현 100%
VER 0.2
최종본
VER 0.1