## Sheet1
항목 | 금주 업무 내용(24.07.15~24.07.24) | 차주 업무 내용(24.07.25~24.07.31) | 특이사항
내용 | Main Project 1. 요구사항 분석서 (07.16 ~ 07.23) 2. 요구사항 명세서 (30%) (07.21 ~ 07.25예정) 3. 화면설계서 (80%) (07.21 ~ 07.25 예정) 4. Open Data 검색 Github 5. 깃허브 PC 연동(07.23) Address 6. 주소록 파일 완성 및 업로드(07.19) | Main Project 1. UI 개발 3pg 2. UI 개발 후 화면설계서 이미지 변경 3. 요구사항 명세서 작성완료(07.25) 4. 화면설계서 작성완료(07.25) 5. Open Data 검색 | Main Project 요구사항 분석서 1. 'External Interface Requirements', 'Other Requirements' 부분은 백엔드 개발 시 사용하는 인터페이스에 맞춰서 수정, 작성예정 요구사항 명세서 2. 화면설계서와 요구사항 명세서의 내용이 겹침에 따라 동시에 작성 중. 07.25 작성완료 예정.