## Sheet1
항목 | 금주 업무 내용(24.07.15~24.07.31) | 차주 업무 내용(24.08.01~24.08.07) | 특이사항
내용 | Main Project 1. 요구사항 명세서.ver1 (07.25) 2. 화면설계서.ver1 (07.25) 3. UI 기본 틀 작성(08.05) Hackerton 대회 (07.26~08.02) 1. UI 개발(07.26~07.29) 1.1 Main Page, nav Dropdown 기능 구현(07.27) 1.2동영상 삽입 1.3leaflet 사용한 지도 삽입 1.4 반응형 디자인 select box와 연동된 2개의 chart 구현 | Main Project 1. 빅데이터 분석을 위한 data조사 2. 데이터 전처리 | Main Project 1. Hackerton 대회 출전에 따른 일정 delay