## Sheet1
항목 | 금주 업무 내용(24.08.01~24.08.07) | 차주 업무 내용(24.08.08~24.08.14) | 특이사항
내용 | Main Project 1. UI 기본 틀 작성(08.05) 2. 데이터 수집 및 전처리(08.17예정) Hackerton 대회 (07.26~08.02) 1.1 Dashboard.jsp 1.2leaflet 사용한 지도 삽입 1.3 반응형 디자인 select box와 연동된 2개의 chart 구현 | Main Project 1. 데이터 수집 및 전처리(08.17 예정) 2. 빅데이터 분석 및, ui개발 완료(08.21 예정) | Main Project 1. 강사님 변경으로 인한 수업 일정 변경 ( 수업 변경 : 팀프로젝트 -> react 강의
1