## Sheet1
공통 | 프로젝트 기획서 |  | 7월 | [19 empty] | 8월 | [30 empty] | 상태 | 진행도
|  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
은퇴 후 저소득층 진입 예상 서비스 (양호준) | 1 | 개인 스케쥴표 작성 | [51 empty] | 1차완료 | 90% | bar: 7월 12 to 7월 17
| 2 | 요구사항 분석서/명세서 | [51 empty] | 1차완료 | 90% | bar: 7월 17 to 7월 23
| 3 | 화면 설계서 | [51 empty] | 1차완료 | 90% | bar: 7월 22 to 7월 25
| 4 | 빅데이터 분석 | [51 empty] | 진행중 | 5% | bar: 8월 6 to 8월 19
| 5 | UI 개발 | [51 empty] | 1차완료 | 20% | bar: 8월 3 to 8월 5; 8월 18 to 8월 21; 8월 25 to 8월 26
| 6 | Backend 개발 | [51 empty] | 진행전 | - | bar: 8월 21 to 8월 26
| 7 | 빅 데이터 분석서 | [51 empty] | 진행전 | - | bar: 8월 27 to 8월 30
| etc | Hackerton 대회 | [51 empty] | 완료 | 100% | bar: 7월 26 to 8월 2